## task
发布人 | 部门 | 内容 | 状态 | 所属项目 | 新建时间 | 完成时间 | 完成人
jason | 前端部 | 切换图像不会同屏到别的设备 | 已审核 | 视频会议(webRTC) | 2019-08-31 13:26:44 | 2019-09-04 11:11:30 | jason
jason | 前端部 | html工作站缩放原来左上角为原点修改为中心点 | 未完成 | html工作站(jsmobile) | 2019-08-30 20:27:40 |  | jason
jason | 前端部 | 提醒后端区域影响统计检查类型请求数据的接口增加参数 | 已审核 | 区域影像(regionallmage) | 2019-08-30 20:26:35 | 2019-09-03 19:43:12 | jason
jason | 前端部 | 多学科会诊项目添加中文繁体和简体的切换功能 | 已完成 | 多学科会诊 | 2019-08-28 12:55:32 | 2019-09-07 21:14:42 | 青青
jason | 前端部 | 测试微信微信分享朋友圈、好友功能 | 已完成 | 呼吸商城(respiratoryMall) | 2019-08-27 16:42:35 | 2019-09-07 21:15:32 | 青青
jason | 前端部 | webrtc视频会议将人脸识别的图片传到后台存储 下次登录时候将头像传到后台看是否有登录 如果有则自动登录 | 未完成 | 视频会议(webRTC) | 2019-08-25 16:21:22 |  | jason
jason | 前端部 | 周一测试区域影像聊天室 没有问题则准备更新服务器 | 已审核 | 区域影像(regionallmage) | 2019-08-25 16:19:47 | 2019-08-27 14:58:01 | jason
jason | 前端部 | 区域影像 影像序列图像页面 如果没有年龄则用生日计算 | 已审核 | 区域影像(regionallmage) | 2019-08-23 19:01:08 | 2019-08-23 19:09:35 | jason
jason | 前端部 | 区域影像序列图像url上增加一个参数 ，该参数如果存在则只显示打开工作站及导出usb | 已审核 | 区域影像(regionallmage) | 2019-08-23 16:56:38 | 2019-08-23 18:59:28 | jason
jason | 前端部 | 区域影像序列图像增加打开工作站功能 | 已审核 | 区域影像(regionallmage) | 2019-08-23 16:55:26 | 2019-08-23 18:59:21 | jason