## task
发布人 | 部门 | 内容 | 状态 | 所属项目 | 新建时间 | 完成时间 | 完成人
jason | 前端部 | 在添加用户界面把病历号、姓名、性别、年龄、手机号设置必填 | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-09-07 20:40:01 | 2019-09-07 21:09:28 | 青青
jason | 前端部 | 去掉文字通讯图标 | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-09-07 20:39:52 | 2019-09-07 21:09:32 | 青青
jason | 前端部 | 整个项目修改提示弹框 | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-09-07 20:39:44 | 2019-09-07 21:09:36 | 青青
jason | 前端部 | 在有输入的页面有必填项都要加标识 | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-09-07 20:39:35 | 2019-09-07 21:09:44 | 青青
jason | 前端部 | 在申请会诊页面的添加专家的费用弹框中加项目名称 | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-09-07 20:39:24 | 2019-09-07 21:09:49 | 青青
jason | 前端部 | 会诊 微信支付二维码 | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-09-06 18:09:09 | 2019-09-06 20:23:45 | 青青
jason | 前端部 | 构建多学科会诊脚手架 有查看申请单页面，资料树形结构页面，反馈页面 | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-09-06 11:31:54 | 2019-09-06 11:33:05 | jason
jason | 前端部 | 聊天界面替换 | 未完成 | 多学科会诊 | 2019-09-05 11:51:58 |  | jason
jason | 前端部 | 所有页面切换需要有 加载效果 | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-09-05 11:51:27 | 2019-09-07 21:15:41 | 青青
jason | 前端部 | 申请表中有保存和提交两个按钮存在问题（两个同时点击会出现两条数据） | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-09-05 11:50:56 | 2019-09-07 21:11:06 | 青青
jason | 前端部 | 上传图片要有加载效果 | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-09-05 11:50:40 | 2019-09-06 20:24:30 | 青青
jason | 前端部 | 添加患者页面的简约版与专业版的婚姻状况与地址是否需要弄成输入下拉选择框 | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-09-05 11:50:27 | 2019-09-07 21:13:06 | 青青
jason | 前端部 | 添加患者页面的简约版与专业版都要加“his查询”和“刷身份证”两个按钮 功能确保实现 | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-09-05 11:50:14 | 2019-09-06 18:06:17 | 青青
jason | 前端部 | 区域影响聊天界面增加@功能 | 未完成 | 区域影像(regionallmage) | 2019-09-02 15:08:36 |  | jason
jason | 前端部 | 区域影响聊天界面发送图片（图片上传，生成二维码手机扫码上传） | 未完成 | 区域影像(regionallmage) | 2019-09-02 15:08:21 |  | jason
jason | 前端部 | 区域影响聊天界面增加tab 医院，患者，实时 | 未完成 | 区域影像(regionallmage) | 2019-09-02 15:07:34 |  | jason
jason | 前端部 | 区域影响聊天界面搜索检查 ，发送检查消息 (链接，上面有检查信息和ur链接，并且三个按钮，分别为加入群，打开影像报告和打开工作站和影像报告一起) | 未完成 | 区域影像(regionallmage) | 2019-09-02 15:06:42 |  | jason
jason | 前端部 | 区域影响回车键发送消息，回车+shift换行 | 已审核 | 区域影像(regionallmage) | 2019-09-02 15:04:29 | 2019-09-02 17:17:50 | jason
jason | 前端部 | 切换图像不会同屏到别的设备 | 已审核 | 视频会议(webRTC) | 2019-08-31 13:26:44 | 2019-09-04 11:11:30 | jason
jason | 前端部 | 提醒后端区域影响统计检查类型请求数据的接口增加参数 | 已审核 | 区域影像(regionallmage) | 2019-08-30 20:26:35 | 2019-09-03 19:43:12 | jason
jason | 前端部 | 多学科会诊项目添加中文繁体和简体的切换功能 | 已审核 | 多学科会诊 | 2019-08-28 12:55:32 | 2019-09-07 21:14:42 | 青青
jason | 前端部 | 测试微信微信分享朋友圈、好友功能 | 已审核 | 呼吸商城(respiratoryMall) | 2019-08-27 16:42:35 | 2019-09-07 21:15:32 | 青青
jason | 前端部 | webrtc视频会议将人脸识别的图片传到后台存储 下次登录时候将头像传到后台看是否有登录 如果有则自动登录 | 未完成 | 视频会议(webRTC) | 2019-08-25 16:21:22 |  | jason
jason | 前端部 | 周一测试区域影像聊天室 没有问题则准备更新服务器 | 已审核 | 区域影像(regionallmage) | 2019-08-25 16:19:47 | 2019-08-27 14:58:01 | jason
jason | 前端部 | 区域影像 影像序列图像页面 如果没有年龄则用生日计算 | 已审核 | 区域影像(regionallmage) | 2019-08-23 19:01:08 | 2019-08-23 19:09:35 | jason
jason | 前端部 | 区域影像序列图像url上增加一个参数 ，该参数如果存在则只显示打开工作站及导出usb | 已审核 | 区域影像(regionallmage) | 2019-08-23 16:56:38 | 2019-08-23 18:59:28 | jason
jason | 前端部 | 区域影像序列图像增加打开工作站功能 | 已审核 | 区域影像(regionallmage) | 2019-08-23 16:55:26 | 2019-08-23 18:59:21 | jason
jason | 前端部 | webrtc项目分屏添加样式，添加视频名称 | 已审核 | 视频会议(webRTC) | 2019-08-21 14:29:38 | 2019-08-26 10:25:08 | 青青
jason | 前端部 | 智慧病历增加用户申请添加家庭医生表单 | 已审核 | 智慧病历(BYelectronicFilm) | 2019-08-20 19:19:56 | 2019-09-03 15:19:32 | 青青
jason | 前端部 | 智慧病历增加费用清单列表及查看费用清单详情页面 | 已审核 | 智慧病历(BYelectronicFilm) | 2019-08-20 19:19:18 | 2019-09-03 15:18:32 | 青青